## Лист1
Отчет за 2 полугодие 2023 г.
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 164
(наименование образовательной организации)
Муниципальное образование город Екатеринбург_Орджоникидзевский район
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Приобрести переносной пандус | 2023-12-31 | Кашникова Екатерина Олеговна заведующий | Установлен переносной пандус | 2023-08-28
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Кашникова Екатерина Олеговна заведующий | Организовано специальное место для парковки автотранспортных средств инвалидов. | 2023-02-21
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, провести инструктаж педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Кашникова Екатерина Олеговна заведующий | На первом этаже МБДОУ организована группа пребывания маломобильных детей. Организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками Приказ № 16-о/д от 04.05.2023г. Разработаны инструкции для педагогических работников по сопровождению детей инвалидов. Проведен инструктаж. | 2023-05-04
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить на первом этаже в группе образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Кашникова Екатерина Олеговна заведующий | Установлены поручни в группе оразовательной организации на первом этаже | 2023-09-16
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, провести инструктаж с педагогическими работниками по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Кашникова Екатерина Олеговна заведующий | Организована группа пребывания маломобильных детей на первом этаже ДОУ. Организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками Приказ №16-о/д от 04.05.2023г. Разработаны инструкции для педагогических работников по сопровождению детей инвалидов. Проведен инструктаж. | 2023-05-04
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Кашникова Екатерина Олеговна заведующий | Заключен договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-11-01
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Установить в санитарно-гигиеническом помещении на первом этаже образовательной организации поручни, провести инструктаж с сотрудниками образовательной организации по сопровождению детей - инвалидов | 2023-12-31 | Кашникова Екатерина Олеговна заведующий | В санитарно-гигиеническом помещении на первом этаже установлены поручни. Разработаны инструкции для педагогических работников по сопровождению детей инвалидов. Проведен инструктаж. | 2023-05-04
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-12-31 | Кашникова Екатерина Олеговна заведующий | Установлены средства дублирования для инвалидов по зрению зрительной информации : дублирование надписей знаками, выполненными рельефто-точечным шрифтом Брайля. | 2023-10-21
Заведующий ________________/Е.О.Кашникова